## Mode d'emploi
Contre-recette utilisateurs — L0 à L4, puis L4.7 (refonte UX/UI)
1. Chaque testeur prend une plage de scénarios (colonne Testeur) — un scénario peut être joué par plusieurs testeurs.
2. Le détail de chaque scénario est dans le cahier Word du lot (RECETTE_Lx.docx, même dossier).
3. Verdict OK/KO en colonne D ; tout KO exige un commentaire + capture en colonne E.
4. Un KO = une issue GitHub dans le jalon du lot, avec le constat au CA — jamais un simple commentaire.
5. Environnement : staging.efektiv-academie-dev.com — comptes de recette : voir la procédure (12_PROCEDURE_DEPLOIEMENT).
6. Feuille L4.7 : les écarts ASSUMÉS avec les maquettes sont listés au §7 du cahier. Un écran qui diffère de la maquette n'est pas un KO — vérifier le §7 avant d'ouvrir une issue.

## L0
Contre-recette L0 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir le cahier Word du lot) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Seuil de réussite des quiz (EA-065 partie 1, issue #10)
S2 · Certificats — étanchéité entre apprenants (EA-002, issue #9)
S3 · Escalade de privilèges (PR #11, 3ᵉ volet)
S4 · Compteurs et reporting managérial (EA-009, issue #18)
S5 · Pagination paramétrable (EA-014, issue #23)
S6 · Quiz autonomes — notification (EA-083, issue #24)
S7 · Complétion — garde-fous (EA-015, issue #25)

## L1
Contre-recette L1 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir le cahier Word du lot) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Journal des connexions (EA-010, issue #19)
S2 · Ouvertures de supports (EA-011, issue #20)
S3 · Durée de consultation et reprise (EA-012, issue #21)
S4 · Historisation des tentatives de quiz (EA-013, issue #22)

## L2
Contre-recette L2 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir le cahier Word du lot) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Types de supports (EA-027, issue #37)
S2 · Durées (EA-028, issue #38)
S3 · % d'avancement pondéré (EA-018, issue #28)
S4 · Complétion par type de support (EA-031, issue #41)
S5 · Page cours — 3 onglets (EA-029, issue #39)
S6 · Ligne de support enrichie (EA-030, issue #40)
S7 · Onglet Chat (EA-032, issue #42)
S8 · Mes cours (EA-033, issue #43)

## L3
Contre-recette L3 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir le cahier Word du lot) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Listes — contrat, tri, filtres (EA-020 #30, EA-019 #29)
S2 · Préférences de colonnes (EA-021 #31 / back #172)
S3 · Export XLSX (EA-022 #171, EA-023 #36)
S4 · Lecteur unifié et tracking (EA-034 #33, EA-035 #34, EA-040 #35)
S5 · Documents par support (EA-036 #174, EA-037 #36)
S6 · Navigation retour (EA-026 #37)
S7 · Cloisonnement par rôle — déroulé sur les six profils

## L4
Contre-recette L4 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir le cahier Word du lot) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Référentiels sociétés et profils métier (#51)
S2 · Rôles et Manager RH (#53, #188)
S3 · Rattachement et hiérarchie (#52, #58, #160)
S4 · Invitations et première connexion (#54, #55, #183)
S5 · Écran admin Utilisateurs (#56)
S6 · Les trois écrans de collaborateurs (#59, #62, #63)
S7 · Formations suivies par utilisateur (#57)
S8 · Dashboard de pilotage (#65, #163)
S9 · Cockpit apprenant × formation (#61, #182)
S10 · Navigation pilotage (#68)
S1.4 | Les cinq rôles managériaux lisent les référentiels (correctif #220) ; un apprenant reçoit 403
S1.5 | Un sub_manager ne peut pas créer de société — la lecture ouverte n'a pas ouvert l'écriture
S2.1 | Libellés conformes : manager → Manager RH, sub_manager → Manager
S3.3 | Récursivité exacte sur une chaîne à trois niveaux : 1 direct / 8 en hiérarchie, 2 / 7, 3 / 3
S6.3 | « Tous les collaborateurs » : 200 pour Manager RH et admin, 403 pour manager général, directeur et manager
S8.1 | Deux funnels d'unités distinctes (learners / enrollments)
S8.2 | Somme des lignes du tableau = funnel des inscriptions, jamais celui des personnes
S8.3 | Complétion et taux de démarrage distincts, cohorte cohérente, aucun taux > 100 %
S8.4 | Le filtre équipe change réellement les chiffres : 49 apprenants sans filtre, 3 avec
S8.5 | Un filtre ne peut pas élargir : un manager visant l'équipe d'un autre obtient 0
S8.6 | is_global vrai pour l'admin, faux pour un manager (correctif #219)
S8.8 | Date de mise en service de la mesure et nombre de comptes exclus rendus
S9.3 | Timeline bornée à 60 jours ; full_history=1 lève la borne
S9.8 | Cockpit d'un apprenant hors périmètre : 403
S6.1 | « Mes collaborateurs » — 4 rattachés directs, filtres Société et Profil remplis (correctif #220 confirmé en conditions r
S6.2 | « Mes équipes » rend la hiérarchie et ajoute la colonne Manager de rattachement, propre à cet écran
S6.4 | Tri d'un compteur : la ligne à 3 passe en dernier, l'indicateur de tri s'affiche. Filtre « ≥ 1 » sur En retard → « Aucun
S6.5 | Export XLSX de la vue courante : recherche filtrant à 1 ligne → fichier de 2 lignes (entête + 1 donnée), entêtes en fran
S6.6 | Le nom ouvre le cockpit
S8.9 | Tri du tableau par module : réordonne correctement et zéro requête réseau — vérifié en vidant le journal réseau avant le

## L4.7
Contre-recette L4.7 — refonte UX/UI, écrans v3 — un testeur par ligne de scénario
Réf / Scénario | Description (voir RECETTE_L47_REFONTE_UX.docx) | Testeur | Verdict (OK / KO) | Commentaire / capture
S1 · Paramètres (/admin/parametres, onglet Général)
S1.1 | Ouvrir Paramètres → Trois onglets : Général · Points · Chat. Le premier s'appelle « Général », plus « Paramètres » — un onglet ne répète pas le titre de sa page
S1.2 | Lire l'onglet Général → Trois sections nommées : Bannière du catalogue, Seuils de pilotage, Visibilité
S1.3 | Modifier l'accroche → Le compteur de caractères suit la frappe ; l'aperçu de bannière à droite suit aussi, sans enregistrer
S1.4 | Ne rien modifier → La barre du bas dit « Aucune modification en attente. » ; Enregistrer et Annuler sont inertes
S1.5 | Modifier deux champs → La barre passe au rose et annonce « 2 modifications non enregistrées. » — au pluriel accordé, jamais « modification(s) »
S1.6 | Taper puis remettre la valeur d'origine → La barre redevient inerte : elle mesure un écart, pas un champ touché
S1.7 | Cliquer Annuler → Les champs reprennent la valeur du serveur
S1.8 | Enregistrer → « Modifications enregistrées » s'affiche, la barre redevient inerte, et seules les valeurs modifiées sont envoyées
S1.9 | Basculer « Vitrine publique » puis enregistrer, et ouvrir /catalogue déconnecté → Vitrine coupée → le catalogue public n'est plus accessible ; réactivée → il revient
S1.10 | Modifier un seuil et quitter l'onglet du navigateur sans enregistrer → Le navigateur demande confirmation avant de perdre la saisie
S1.11 | Lire la section Seuils → Un encadré bleu prévient que modifier ces seuils recalcule le tableau de bord pour tout le monde, y compris sur les périodes passées
S1.12 | Les deux délais → Libellés en français (« Formation affectée mais non débutée »), champ nombre avec l'unité « jours » à l'intérieur du champ
S2 · Studio tuto (/admin/cours/nouveau-tuto)
S2.1 | Ouvrir depuis « + Créer » → « Un tuto » → En-tête : badge Tuto, fil d'Ariane « Cours › Nouveau contenu », titre éditable, sous-titre
S2.2 | Survoler le titre → Un filet en pointillés apparaît ; au clic, le champ prend le focus. Hors survol, aucune boîte
S2.3 | Lire la carte → Deux colonnes : Contenu (lien vidéo, description) · Classement et diffusion (catégorie, balises, processus)
S2.4 | Le champ vidéo → Un champ de LIEN (https://vimeo.com/…), aide « Collez le lien Vimeo ou YouTube ». Aucune zone de dépôt de fichier — voir §9.1
S2.5 | Coller un lien invalide et publier → Le serveur refuse, le message s'affiche sous le champ, la saisie est conservée
S2.6 | La description → Mention « Facultatif », compteur 0/160
S2.7 | Catégorie et balises → Sélecteurs cherchables (on tape pour filtrer), pas des listes à dérouler — voir §9.2
S2.8 | Sous-catégorie avant catégorie → Le second sélecteur est désactivé tant qu'aucune catégorie n'est choisie
S2.9 | Les trois actions → Aperçu apprenant · Enregistrer le brouillon · Publier le tuto, en pastilles ; la principale en dégradé rose, jamais en bleu
S2.10 | Publier un tuto puis ouvrir la liste Cours → Il y figure avec son badge Tuto — pas d'écran de liste séparé
S2.11 | Enregistrer le brouillon → Le tuto existe en brouillon, invisible côté apprenant
S3 · Invitations · onglet Inviter (/pilotage/invitations)
S3.1 | Ouvrir l'onglet → Deux colonnes : la composition à gauche, l'aperçu de l'e-mail à droite
S3.2 | Taper une adresse et valider par Entrée → Elle devient un jeton ; le champ se vide ; le compteur passe à 1/5
S3.3 | Taper une adresse et quitter le champ sans valider → Elle devient quand même un jeton — rien ne se perd en silence
S3.4 | Saisir pas-une-adresse → Refusée à la saisie, message qui nomme l'adresse fautive. Aucun jeton créé
S3.5 | Coller une liste séparée par des retours à la ligne → Chaque adresse devient un jeton — voir §9.4
S3.6 | Saisir deux fois la même adresse, en changeant la casse → Le doublon est refusé : deux jetons enverraient deux e-mails à la même personne
S3.7 | Coller six adresses → Les cinq premières sont conservées, la sixième refusée avec le motif. L'ancien écran rejetait toute la saisie
S3.8 | Retour arrière sur un champ vide → Le dernier jeton est retiré
S3.9 | Aucun destinataire → Le bouton Envoyer l'invitation est inerte — on ne clique plus pour apprendre que c'était vide
S3.10 | Sans cours sélectionné, lire l'aperçu → Sujet : « Vous avez été invité à rejoindre la plateforme »
S3.11 | Ajouter un cours → Le sujet devient « Vous avez été invité à une formation »
S3.12 | Ajouter trois cours → Le sujet devient « Vous avez été invité à 3 formations » — voir §9.3
S3.13 | Lire la mention sous le sujet → « Sujet composé par la plateforme selon le nombre de cours ouverts : non modifiable »
S3.14 | Envoyer une invitation à une personne sur 3 formations, puis relever la boîte du destinataire → UN SEUL e-mail, listant les trois formations. Pas trois messages
S3.15 | Le message par défaut → Pré-rempli, compteur /400, ses retours à la ligne rendus dans l'aperçu
S3.16 | Réinitialiser → Destinataires et cours vidés ; le message garde son modèle
S3.17 | Profils → L'onglet est visible pour admin, Manager RH, sub_manager, manager général — plus aucune énumération de rôles
S4 · Invitations · onglet Suivi
S4.1 | Ouvrir l'onglet → Tableau : Invité · Compte · Cours associés · Statut · Envoyée · Lien
S4.2 | Lire la mention en tête → « Une ligne par formation : un envoi à plusieurs formations produit plusieurs lignes, mais un seul e-mail. »
S4.3 | Une invitation non acceptée, non expirée → Statut « En attente », pastille ambre
S4.4 | Une invitation acceptée → Statut « Acceptée », pastille verte
S4.5 | Une invitation expirée et non acceptée → Statut « Expirée », pastille rouge
S4.6 | Une invitation acceptée dont le lien a expiré → Statut « Acceptée », jamais « Expirée » — le lien expire, pas l'acceptation. Sinon on relance quelqu'un déjà entré
S4.7 | La colonne Envoyée → Date en clair et « il y a N jours » en dessous
S4.8 | Une ligne sans compte associé → La colonne Invité montre l'adresse seule, pas une ligne qui commence par un blanc
S4.9 | Une ligne sans cours → « Aucun cours associé », en gris
S4.10 | Copier le lien d'onboarding → Le bouton devient « Copié ! » quelques secondes ; le lien colle correctement
S4.11 | Une ligne dont le compte est déjà actif → Aucun lien (un tiret) : ce lien permettrait de redéfinir un mot de passe (#273)
S4.12 | Chercher un nom, une adresse, un cours → La recherche part au serveur : elle porte sur l'ensemble, pas sur la page
S4.13 | Recherche sans résultat → « Aucune invitation ne correspond à cette recherche. »
S4.14 | Aucune invitation envoyée → « Aucune invitation envoyée pour l'instant. » — message distinct du précédent
S4.15 | Lire l'en-tête → « N invitations pour M personnes » — chiffres SERVIS par le serveur, calculés sur le périmètre filtré sans pagination
S4.16 | Les lignes d'une même personne → Regroupées sous un en-tête qui porte son nom, son adresse et « *n* invitations sur cette page »
S4.17 | Lire la mention sous les filtres → Elle dit que le regroupement porte sur cette page, et que les totaux portent sur l'ensemble — voir §9.5
S4.18 | Filtrer sur Statut = Expirée → La liste ET les totaux se restreignent : le filtre part au serveur
S4.19 | Cocher deux valeurs du même filtre → Les deux sont retenues (filters[statut]=Acceptée,Expirée)
S4.20 | Filtrer sur Compte → Trois choix : Inexistant · En attente de validation · Existante. Aucune fusion — arbitrage du 14/08, voir §9.14
S4.21 | Filtrer depuis la page 3 → On revient à la page 1 : le périmètre a changé
S4.22 | Filtre sans résultat → « Aucune invitation ne correspond à ces filtres. » — message distinct de celui de la recherche
S4.23 | Cliquer « Effacer les filtres » → Toutes les pastilles se relèvent, la liste revient au périmètre entier
S4.24 | Colonne Statut → Elle affiche le statut servi par le serveur, celui-là même que le filtre sélectionne — jamais une dérivation d'écran
S4.25 | Avant le déploiement de l'API EA-014 sur staging → Aucune pastille, aucun total : l'écran est exactement celui d'hier. ⚠️ À jouer EN PREMIER : BACK#409 est mergée sur development, mais le déploiement de l'API staging n'est pas dans le train du front. Si les pastilles n'apparaissent pas, ce scénario est PASSANT, pas défaillant — c'est que l'API n'est pas encore à jour. Voir §9.5
S4.26 | Chercher un bouton d'export → Il n'y en a toujours pas — EA-022 (BACK#32), voir §10
S5 · Utilisateurs et sa fenêtre de création (/admin/utilisateurs)
S5.1 | Ouvrir la liste → En-tête v3 : titre, compteur de comptes, sous-titre
S5.2 | Colonne Manager, personne sans manager → Cellule vide — jamais « ⚠ Aucun » (décision du 13/08)
S5.3 | Colonne État → Pastille doublée du mot : la couleur seule ne se lit pas de la même façon selon les yeux
S5.4 | Ouvrir la fenêtre de création → Sections nommées, dans l'ordre : qui est cette personne → ce qu'elle peut faire → comment elle entre. Le rôle n'est plus en premier
S5.5 | Champs obligatoires manquants → Le bouton est inerte et une note dit ce qui manque, à gauche des boutons
S5.6 | Créer un utilisateur → Créé avec mot de passe, connexion immédiate possible (processus admin, distinct de l'invitation)
S6 · Fenêtre de création d'un cours (/admin/cours)
S6.1 | Menu « + Créer » → Trois entrées décrites : Un cours · Un tuto · Un parcours. Chacune ouvre un écran adapté
S6.2 | Choisir « Un cours » → La fenêtre s'ouvre, sections nommées
S6.3 | Titre ou catégorie manquants → Bouton inerte + « Renseignez le titre et la catégorie pour continuer. »
S6.4 | Saisir des espaces comme titre → Toujours refusé : « non vide » au sens du navigateur ne vaut pas titre
S6.5 | En-tête de la fenêtre → Rappelle le type créé (« Cours »), non modifiable — arbitrage du 14/08. À développer
S7 · Inscriptions · onglet Inscrire (/pilotage/inscriptions)
S7.1 | Ouvrir l'onglet → Deux colonnes : composition à gauche, Récapitulatif + aperçu de l'e-mail à droite. Pied collant avec Réinitialiser / Inscrire
S7.2 | Libellés des deux sélecteurs → « Apprenants à inscrire » et « Cours à leur ouvrir ». Plus aucun « le(s) »
S7.3 | Dérouler un sélecteur → Tout est en français : « Choisir dans la liste… », « Rechercher », « Tout sélectionner », « Aucun résultat ». Aucun « Select… » anglais
S7.4 | Taper dans le champ Rechercher du sélecteur → La liste se filtre. Le filtrage est honnête : l'API sert la liste entière en une fois, il n'y a pas de page à tronquer
S7.5 | Sélectionner 3 apprenants → Le compteur du champ affiche « 3 sélectionnés » ; le récapitulatif affiche Apprenants 3
S7.6 | Sélectionner 2 cours → Récapitulatif : Cours 2 ; pied : « 3 apprenants × 2 cours »
S7.7 | Lire le total du récapitulatif → « Inscriptions à créer : au plus 6 » — jamais « 6 inscriptions créées ». Voir §9.8
S7.8 | Lire l'encadré bleu → Il explique pourquoi « au plus » : une inscription déjà existante est conservée, l'avancement n'est pas remis à zéro
S7.9 | Ligne « Notification » du récapitulatif → « Toujours envoyée ». Aucun interrupteur : c'est volontaire, voir §9.9
S7.10 | Aperçu de l'e-mail, ligne « À » → Les noms des apprenants choisis (l'API ne sert pas leur adresse — §9.10)
S7.11 | Aperçu, ligne « Sujet » avec 1 cours → « Vous avez été invité à une formation » — le sujet réel, composé par le serveur
S7.12 | Aperçu, ligne « Sujet » avec 3 cours → « Vous avez été invité à 3 formations »
S7.13 | Écrire dans Message → L'aperçu suit à la frappe ; le compteur affiche « n/400 »
S7.14 | Rien de sélectionné → Bouton Inscrire inerte ; le pied dit « Sélectionnez au moins un apprenant et un cours. »
S7.15 | Un apprenant, aucun cours → Bouton toujours inerte : inscrire à rien n'inscrit à rien
S7.16 | Vider le message, puis Inscrire → Erreur sous le champ Message, aucun appel au serveur. Le serveur exige le message : sans ce contrôle, l'envoi partait pour revenir en 422
S7.17 | Envoyer une composition valable → Bandeau vert « Dernier envoi » : *n* inscriptions créées · *n* déjà existantes, conservées · *n* apprenants prévenus par e-mail
S7.18 | Réinscrire les mêmes personnes aux mêmes cours → Le bilan affiche 0 créée et *n* déjà existantes, conservées. C'est la preuve que l'avancement n'a pas été effacé
S7.19 | Accord des nombres du bilan → « 1 inscription créée » au singulier, « 2 inscriptions créées » au pluriel. Jamais « (s) »
S7.20 | Après un envoi réussi → Les deux sélections sont vidées, le message reprend son modèle, le bilan reste affiché
S7.21 | Cliquer Réinitialiser → Sélections vidées, bilan effacé, message conservé (c'est un modèle)
S7.22 | Compte d'un manager d'équipe → La liste ne contient que ses apprenants (parent_id). Périmètre inchangé par la refonte
S7.23 | Périmètre sans aucun apprenant → « Aucun apprenant n'est disponible dans votre périmètre. » — pas une liste vide muette
S8 · Inscriptions · onglet Demandes (/pilotage/inscriptions)
S8.1 | Ouvrir l'onglet en tant qu'admin → La liste se charge. ⚠️ Avant correctif, l'onglet restait en chargement perpétuel pour l'admin et le manager d'équipe : une énumération de rôles en dur ne posait pas l'état
S8.2 | Lire la mention en tête → « Cette liste réunit toutes les inscriptions : celles qu'un apprenant a demandées et celles qu'un manager a créées depuis l'onglet Inscrire. » Voir §9.12
S8.3 | Colonnes du tableau → Apprenant (pastille d'initiales + nom) · Cours demandé · Demandée le · Statut · Action
S8.4 | Colonne « Demandée le » → Date en clair et « il y a N jours » en dessous. Nouvelle : created_at était servi, jamais affiché
S8.5 | Une inscription sans date → Un tiret, jamais « Invalid Date »
S8.6 | Statut d'une demande en attente → « À traiter », pastille ambre, et la ligne entière est teintée
S8.7 | Statut inattendu servi par l'API → Rendu tel quel, en gris neutre. Jamais « Refusée » : le ternaire d'avant rangeait toute valeur inconnue dans le dernier cas, en rouge
S8.8 | Ligne « À traiter » → Accepter et Refuser en clair, plus le menu ·
S8.9 | Ligne déjà décidée → Pas de bouton en clair, mais le menu reste : revenir sur une décision est une capacité de l'écran, une maquette qui ne la dessine pas ne la retire pas
S8.10 | Accepter une demande « À traiter » → Part sans confirmation — c'est le geste attendu. Message de succès, la ligne passe à « Acceptée »
S8.11 | Changer une décision déjà prise → Fenêtre de confirmation qui nomme la conséquence : « … a déjà été prévenu par e-mail … Changer la décision lui enverra un second e-mail, qui dira l'inverse du premier. »
S8.12 | Annuler cette fenêtre → Rien n'est envoyé, la ligne ne bouge pas
S8.13 | Traiter une demande depuis la page 3 → On reste page 3. Avant, chaque décision renvoyait à la page 1
S8.14 | Décision refusée par le serveur → Message d'erreur visible. Avant, l'échec partait dans la console et la ligne gardait son statut sans un mot
S8.15 | Trier par Apprenant, Cours, Demandée le, Statut → Le tri part au serveur (les quatre clés sont acceptées) ; la flèche de la colonne triée s'allume
S8.16 | Cliquer deux fois sur la même colonne → Le sens s'inverse
S8.17 | Rechercher un nom, une adresse, un cours → La recherche part au serveur : elle porte sur l'ensemble, pas sur la page
S8.18 | Recherche sans résultat → « Aucune inscription ne correspond à cette recherche. »
S8.19 | Aucune inscription du tout → « Aucune inscription pour l'instant. » — message distinct du précédent
S8.20 | Pied du tableau → « *n* inscriptions » — le total du paginateur, pas le nombre de lignes affichées
S8.21 | Chercher les pastilles de filtre et l'export → Il n'y en a pas — c'est volontaire, voir §9.11
S8.22 | Ouvrir l'onglet et compter les appels réseau → Un seul. Il y en avait trois, identiques
S12 · Pilotage · Tableau de bord (/pilotage/dashboard)
S12.1 | Ouvrir l'écran → Titre + sous-titre, barre de filtres (Période · Société · Équipe + bascule Formations/Tutos), une ligne de contexte, deux blocs d'indicateurs, panneau « Par module »
S12.2 | Lire la ligne de contexte → Périmètre · *n* apprenants comptés · date de mise en service du tracking · comptes exclus — le tout sur une ligne, en encadré
S12.3 | Les deux blocs → Chacun porte son unité en pastille : « personnes distinctes » et « couples apprenant × formation »
S12.4 | Entre les deux blocs → L'avertissement « les deux ne s'additionnent pas » est toujours là
S12.5 | Carte « Apprenants inscrits » → Le dénominateur est sous le chiffre : « sur *n* apprenants du périmètre »
S12.6 | Cartes avec taux → Pourcentage à côté du nombre et barre de progression
S12.7 | Une valeur absente de la réponse → Un tiret, jamais un zéro. ⚠️ Le scénario qui compte : « 0 apprenant a démarré » se lit comme un désengagement total, alors que c'est un trou de donnée
S12.8 | Un vrai zéro servi → « 0 », en gris — c'est une information, pas un trou
S12.9 | Bloc « En retard » avec au moins une personne → Lien « Voir les personnes à relancer »
S12.10 | Suivre ce lien → La liste des collaborateurs s'ouvre déjà filtrée sur les personnes en retard, et le dit en tête
S12.11 | Depuis cette liste, « Voir tout le monde » → Le filtre ET l'URL sont retirés ensemble
S12.12 | Bloc « Abandons » à zéro → Aucun lien : il mènerait à une liste vide
S12.13 | En Manager RH → Le lien de relance mène à « Tous les collaborateurs » ; pour les autres rôles, à « Mes collaborateurs »
S12.14 | Colonnes du tableau « Par module » → Module · Inscrits · Démarrés · Terminés · Complétion. Ni Vues, ni Actifs, ni Temps moy., ni Quiz moy. — voir §9.15
S12.15 | Lire la note sous le tableau → Elle nomme les indicateurs non mesurés, pour qu'on ne les cherche pas
S12.16 | Filtrer un module → Le tableau se restreint sans appel réseau : il arrive entier dans la réponse
S12.17 | Filtre sans résultat → « Aucun module ne correspond à ce filtre. » — distinct de « Aucun module sur cette période. »
S12.18 | Pied du tableau → « *n* modules », et « *n* sur *N* » quand un filtre est actif
S12.19 | Trier une colonne → Le tri se fait côté client : aucun rechargement des indicateurs
S12.20 | Ouvrir le sélecteur Période → « Depuis le début » n'apparaît qu'après le premier chargement — c'est la date de mise en service du tracking, que seul le serveur connaît
S12.21 | Choisir « Depuis le début » → La requête part avec cette date, pas une date arbitraire
S12.22 | Compter les appels réseau à l'ouverture → Un seul appel au tableau de bord. ⚠️ Le calcul des funnels est lourd : un second appel se voit à l'usage
S12.23 | Chercher un bouton d'export → Il n'y en a pas — BACK#221, voir §10
S13 · Pilotage · Listes de collaborateurs
S13.1 | Ouvrir l'écran → Titre + pastille de décompte (« 4 personnes ») + sous-titre + bouton Inviter un collaborateur
S13.2 | Cliquer « Inviter un collaborateur » → Ouvre Invitations, pas une création de compte : c'est l'unique porte d'entrée d'un manager (décision F9)
S13.3 | Ligne de mesure → « Données d'activité disponibles depuis le … »
S13.4 | Chaque ligne → Pastille d'initiales devant le nom ; le nom ouvre le cockpit
S13.5 | Colonne E-mail → L'adresse est un lien mailto — le geste qui suit « qui est en retard »
S13.6 | Colonnes Retard / Abandons, valeur > 0 → Nombre en pastille colorée
S13.7 | Les mêmes colonnes à zéro → Zéro effacé (gris). Sans cette distinction, la colonne se lit d'un bloc et le signal passe inaperçu
S13.8 | Filtre « Retard » → Deux choix : Avec retard · 2 retards ou plus. Pas de « Sans retard » — voir §9.16
S13.9 | Appliquer un filtre → Une puce apparaît sous la barre d'outils, avec « Tout réinitialiser »
S13.10 | Liste vide sans filtre → « Aucun collaborateur ne vous est rattaché. » + bouton Inviter
S13.11 | Idem, en Manager RH → Un second bouton « Voir tous les collaborateurs ». ⚠️ Absent sur l'écran global lui-même, où il tournerait en rond
S13.12 | Liste vide après filtrage → « Aucun collaborateur ne correspond à ces filtres. » + bouton Réinitialiser les filtres — message et geste distincts de S13.10
S13.13 | Cliquer « Réinitialiser les filtres » → Recherche et filtres vidés, la liste revient
S13.14 | Bouton Exporter sur liste vide → Désactivé
S13.15 | Menu « Colonnes » → Toujours là : masquer, réordonner, réinitialiser (EA-021)
S13.16 | Arriver depuis le tableau de bord (« Voir les personnes à relancer ») → La liste est déjà filtrée et le dit ; « Voir tout le monde » retire filtre et URL
S11 · Non-régression transverse
S11.1 | Parcourir les dix écrans en 1280 px → Aucun débordement horizontal
S11.2 | Idem en 375 px → Colonnes empilées, barres d'action pleine largeur, aucun débordement
S11.3 | Naviguer au clavier seul sur Paramètres, Inviter, Inscrire et Demandes → Tous les champs atteignables ; la bascule Vitrine, les jetons, les sélecteurs et les en-têtes de tri prennent le focus visiblement
S11.4 | Boutons principaux des dix écrans → Dégradé rose du système. Aucun bouton bleu Bootstrap
S11.5 | Champs et libellés → Libellé à gauche, compteur ou mention à droite, jamais collés
S11.6 | Liste Cours → Cours, tutos et parcours dans une liste, badge par nature
S11.7 | Champ de recherche du Suivi → Hauteur et anneau de focus du système (roses), pas ceux de Bootstrap. La classe .controle vit désormais dans les primitives partagées
S11.8 | Titre de colonne « INVITATION » de l'onglet Inviter → Petites capitales grises du système — .studio-colonne__titre était enfermée sous .admin-nouveau-tuto, elle ne s'appliquait pas
S11.9 | Tableau des Demandes avec un intitulé de cours très long → Il s'abrège, la colonne d'action reste entièrement visible, aucun défilement horizontal
S11.10 | Statuts et actions du même écran → Le mot du bouton annonce le statut qu'il produit : Accepter → Acceptée, Refuser → Refusée